## Portada
| Información del Proyecto / Project Information |  | Rev: 00
Nombre del proyecto / Project name: | Dahlia Valve Stellantis | Inicia / Start: | 2024-11-13
Número de parte / Part number: | 1722-EJB0033 | Termina / End: | 2029-10-01
Cliente / Customer: | Stellantis | Fecha de PPAP / PPAP Date: | 2024-08-20
Aplicación / Application: | AS | Fecha de SOP / SOP Date: | 2024-11-13
Línea / Line: | Dahlia Valve | Fecha de término de safe launch / Safe launch finish date: | 2025-02-11
Producto / Product: | Dahlia Valve | Administrador de programa / Program Manager:
Razón de la Revisión / Revision Reason: | Nuevo proyecto
Líder del proyecto / Project leader | Mohamed Niaz
Ingeniero de Proyectos / Project Engineer | Eduardo Tejeida
Ingeniero de Calidad / QE | Gabriel Romero
Process Engineer / PE | Jesus Urena
Observaciones / Remarks:
Note on B9: Andrea Herrera: SIN ESPACIOS

## CFT
| #VALUE! | Cross Functional Team
| Customer: | Stellantis |  | Project BU: | 46
| Project name: | Dahlia Valve HD (68591739AA - 1722-EJB0033) |  | Line: | Dahlia
| Plant: | 1
| Manufacturing site |  |  | Transfering site
|  |  | Email |  | Name | Email
| Project leader: | Mohamed Niaz | mohammed.niaz@johnsonelectric.com | Program Manager: | Jit Deodhar | jit.deodhar@johnsonelectric.com
| Project Engineer: | Eduardo Tejeida | eduardo.tejeida@johnsonelectric.com | Design Engineer: | Alessandro Bossi | alessandro.florian.bossi@johnsonelectric.com
| Process Engineer: | Heriberto Covarrubias | heriberto.covarrubias@johnsonelectric.com | Process Engineer: | Charlene Gomez | charlene.gomez@johnsonelectric.com
| Quality Engineer: | Julieta Solis | julieta.solis@johnsonelectric.com | Quality Engineer: | Akos Korompai | akos.korompai@johnsonelectric.com
| Supplier Quality Engineer: | Diego Alonso | diego.alonso@johnsonelectric.com | SCS Purchasing: | Kevin Swisher | kevin.swisher@jonsonelectric.com
| SCS Procurement: | Alexis Jara | alexis.jara@johnsonelectric.com | Application Engineer: | Stephen Russano | stephen.russano@johnsonelectric.com
| EHS Representative: | Miguel Ruíz | miguelruiz@johnsonelectric.com
| Finance Representative: | Alberto Peñalver | alberto.penalver@johnsonelectric.com
| Material Management: | Fransisco Díaz | fransisco.diaz@johnsonelectric.com
| Foreign trade compliance: | Karime Rivas | karime.rivas@johnsonelectric.com
| Training Coordinator: | Luis de la Fuente | luis.delafuente@johnsonelectric.com
| Production Representative: | Gustavo Ramirez | gustavo.ramirez@johnsonelectric.com
| Customer Quality Engineer: | Jose Fabela | jose.fabela@johnsonelectric.com
| Manufacturing site Management |  |  | Others (add as needed)
|  | Name | Email |  | Name | Email
| Operations Manager: | Fermin Flores | fermin.flores@johnsonelectric.com | Busines Development Manager: | Philippe Jacquat | philippe.jacquat@johnsonelectric.com
| Quality Manager: | Amado Cardona | amado.cardona@johnsonelectroc.com | Senior PM: | Kurt Kromer | Kurt Kromer@johnsonelectric.com
| Materials Manager: | Juan Carlos Arizpe | Juancarlos.arizpe@johnsonelectric.com | Maintenance Manager: | Oscar Ramos | oscar.ramos@johnsonelectric.com
| SCS Manager: | Kevin Swisher | kevin.swisher@johnsonelectric.com | Engineer Manager: | Olivier Roussel | olivier.roussel@johnsonelectric.com
| Finance Manager: | Bernardo Marines | Bernardo.marines@johnsonelectric.com
| HR Manager: | Claudia Castañeda | claudia.castaneda@johnsonelectric.com
#REF!

## Programa APQP
Información del Proyecto / Project Information
Puntos de JEPDS aplicables / JEPDS applicable items. | Preparación General para el Lanzamiento / Overall launch readiness: |  |  | 75
| Día de inicio de producción / SOP date: |  |  | 2024-11-13
| Champion | Etapas / Stages (APQP) | Entregables / Deliverables | Plan | Control de entregables / Delivereables control: | Status. | Calificación / Score |  | Observaciones / Remarks
| PROJ | ETAPA 2 / STAGE 2 | Equipo multifuncional / CFT (JE Global and internal): | Plan | 2024-07-06 | Closed on time | OK | 2.5
|  |  |  | Real | 2024-01-09
| DE |  | DFMEA: | Plan | 2024-07-06 | Closed on time | OK | 2.5
|  |  |  | Real | 2024-01-09
| DE |  | Lista preliminar de materiales / Preliminary BOM: | Plan | 2024-07-06 | Closed on time | OK | 2.5 | 1. Junta con Diego / Michelle para status de componentes (PPAP de componentes PSW firmado 8 Jul)
|  |  |  | Real | 2024-01-10
| DE |  | Dibujos / Drawings: | Plan | 2024-07-06 | Closed late | OK | 2.5 | 1. Agregar dibujos a Doc controlados 2. Validar ultima revision en JEPLM para componentes y ensambles 3. Murten (Alessandor) actualizar dibujos torque para atornillado de bracket
|  |  |  | Real | 2024-07-25
| QE/PE |  | Lista de equipos, fixturas, herramietas, refacciones,gauges e instalaciones necesarias / Lists of equipment, fixtures, tooling, spare parts, gauges and facilities needed. | Plan | 2024-07-06 | Closed late | OK | 2.5 | 1. Actualizar formato oficial / Spare parts list 7 Jun CHN 2. RFQ cotizacion Mauro 3. Gabriel - Equipo de medicion - Leakage test Jit pendiente de confirmar 12 Julio 4. Julieta: Compra de micrometro / caliper / fuente voltaje (Scaner) / Puntas 12 Julio - 16 Agosto - 4 septiembre - 2 Oct 5. Mauro: Colocar PR para compra de partes 12 Julio 6. Fixturas de inyeccion pendientes | Actualizacion de Adam Hall Validar fuente de voltaje equipo de validacion de codigo QR
|  |  |  | Real | 2024-07-25 |  |  |  |  | Validar con julieta estatus de fixturas y compra de caliper - Gabriel cotizaciones 20 Sept / Gauge puertos de housing y conector de actuador - Diseño (18 sept) interno SPC atributos
| PROJ |  | Compromiso de Factibilidad del Equipo / Team Feasibility Commitment: | Plan | 2024-07-06 | Closed late | OK | 2.5 | 1. Pendiente de firmas 31 May, firmas completas interno (ZAC), en firmas diseño 26 Julio
|  |  |  | Real | 2024-08-08
| ALL |  | Lecciones aprendidas/ Lessons learned. | Plan | 2024-07-06 | Closed late | OK | 2.5 | 1. Julieta S. - Lecciones aprendidas de otras localidades con Valvulas (Wuxi) 19 Julio Contaminacion de particulas en valvula 2. Jesus compartir Lecciones aprendidas Murten 3. Lecciones aprendidas para los productos en curso 22 Julio
|  |  |  | Real | 2024-09-11
| PROJ |  | Manual de Proveedor / Customer Supplier Manual | Plan | 2024-07-06 | Closed on time | OK | 2.5 | 1. Pendiente de confrimar Manual ultima revision
|  |  |  | Real | 2024-06-14
| DE |  | Reporte de Validación del Diseño / DV Report | Plan | 2024-07-06 | Closed on time | OK | 2.5
|  |  |  | Real | 2024-01-01
| QE |  | Lista preliminar de características del cliente / Preliminary Customer Characteristics List: | Plan | 2024-07-06 | Closed on time | OK | 2.5 | 1. Gabriel pendiente de documentar 31 May
|  |  |  | Real | 2024-05-30
|  |  | Entregables/ Deliverables |  |  | DECISION | OK | 25
| QE | Stage 3'!Print_Area | 00.- Checklist de inspección de entrada / Incoming Inspection Checklist | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | Gabriel Pendiente brackets Plan para componentes Inyectados
|  |  |  | Real | 2024-04-15
3.18 | PE |  | 01.- Especificaciones de empaque / Packaging specifications | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | HD Terminado
|  |  |  | Real | 2024-05-15 |  |  |  |  | DT WS pendiente especificacion
3.19 | QE |  | 02.-Cambios en el SGC para fabricar el producto / Changes in the QMS for product manufacturing: | Plan | 2024-08-07 | Closed late | OK | 1.7857 | 1. Julieta S. Dar a conocer con el equipo 16 agosto - 3 Septiembre 2. Auditoria Personalizada (por capas) especifica Stellantis Manuel / Rodrigo R.
|  |  |  | Real | 2024-08-08
2.24 | PE |  | 03.- Diagrama de flujo de proceso / Process Flow Chart: | Plan | 2024-08-09 | Closed late | OK | 1.7857 | 1. Validar ultima revision con Jesus y Gabriel (Junta semanal Control Plan, PFMEA) 2. Controlar documento 3rd week september - 1ra semana Octubre
|  |  |  | Real | 2024-09-09
2.25 | PE |  | 04.- Disposición de piso / Floor plan layout: | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | Layout completado pendiente de controlar SWS pendiente (PDF, Confirmar linea atornillado)
|  |  |  | Real | 2024-06-21
3.11 | QE/PE |  | 05.- Matriz de características / Characteristics Matrix | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | Jesus / Gabriel 31 Mayo Proceso y producto cerrado
|  |  |  | Real | 2024-06-07
3.12 | PE |  | 0.6- PFMEA | Plan | 2024-08-09 | Closed late | OK | 1.7857 |  |  | 1. Revision diaria (preeliminar 5 agosto) 2. Evaluar screwdriver line (4 septiembre) - 11 Sept - 1ra semana Octubre
|  |  |  | Real | 2024-09-09
3.16 | QE |  | 07.- Plan de Control de pre-lanzamiento / Pre-launch Control Plan | Plan | 2024-08-09 | Closed on time | OK | 1.7857 |  |  | 1. Revision diaria (preeliminar 5 agosto) 2. Evaluar screwdriver line (4 septiembre) - 11 Sept - 1ra semana Octubre
|  |  |  | Real | 2024-08-09
3.17 | PE |  | 08.- Instrucciones de trabajo / WI | Plan | 2024-08-09 | Closed late | OK | 1.7857 | 1. Jesus / Gabriel / Mauro 15 Julio - 2 Agosto Calidad - Procesos 7 Agosto 2. WI Screwdriver lIne and Pck 9 sept 3. WI bracket 9 sept 4. WI mntto 9 sept - Mauro 1 Semana Octubre | 2024-09-18
|  |  |  | Real | 2024-09-09
3.13, 3.14 | QE |  | 09.- Plan de Análisis del Sistema de Medición / MSA Plan | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | Gabriel Confirmar con linea en Planta 14 Junio
|  |  |  | Real | 2024-06-13
3.15 | QE/PE |  | 10.- Plan para el Control Estadístico de Proceso / SPC Plan: | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | Gabriel 14 Junio
|  |  |  | Real | 2024-06-13
3.21 | PROJ |  | 11.- Soporte gerencial / Management Support: | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | Eduardo 22 Julio
|  |  |  | Real | 2024-07-07
| QE |  | 12.- Reclamos de cliente / Customer concerns. | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | Juliet S. 22 Julio
|  |  |  | Real | 2024-07-07
| PROJ |  | Revisión de etapa (línea en México) / Stage Revision (line in Mexico): | Plan | 2024-08-07 | Closed on time | OK | 1.7857 | CFT
|  |  |  | Real | 2024-07-07
|  |  | Entregables/ Deliverables |  |  | DECISION | OK | 25
4.4, 4.6, 5.4 | PROJ | ETAPA 4 / STAGE 4 | 13.- Corrida de prueba/Piloto (Validación de Proceso) / Trial Run/Pilot Run (PV): | Plan | 2024-08-20 | Closed late | OK | 2.7778 | Corrida pendiente con componentes validados (inyectados)
|  |  |  | Real | 2024-09-11
4.7, 5.5 | QE |  | 14.- Análisis del Sistema de Medición / MSA: | Plan | 2024-08-20 | Closed late | OK | 2.7778 | 70% AVANCE 2 OCTUBRE LEAKAGE TEST TORQUE DE CILINDRO PENDIENTE
|  |  |  | Real | 2024-09-25
4.8, 5.6 | QE/PE |  | 15.- Control Estadístico de Proceso Preliminar / Preliminary SPC: | Plan | 2024-08-20 | Closed late | OK | 2.7778 | CPK DENTRO SPEC
|  |  |  | Real | 2024-09-27
4.3 | QE |  | 16.- PPAP/R@R: | Plan | 2024-08-20 | Closed late | OK | 2.7778 | Julieta validar reuqerimientos 9/20/2024 10/02/2024
|  |  |  | Real | 2024-10-03
5.9 | QE |  | 17.- Prueba de Validación de Producción / Production Validation Testing: | Plan | 2024-08-27 | Closed late | OK | 2.7778 | Corrida pendiente con componentes validados
|  |  |  | Real | 2024-10-08
5.7 | PE |  | 18.- Evaluación de empaque / Packaging evaluation: | Plan | 2024-09-03 | Closed late | OK | 2.7778 | Validar contra Withe Book, confirmar entrega de Empaque
|  |  |  | Real | 2024-10-03
| QE |  | 19.- Plan de Control de Producción / Production Control Plan: | Plan | 2024-09-25 | Closed on time | OK | 2.7778 | Documentar proceso de caract criticas 1ra semana Oct
|  |  |  | Real | 2024-09-25
| PE |  | 20.- Disposición de piso / Floor plan layout: | Plan | 2024-09-30 | Closed on time | OK | 2.7778 | SWS Ya en carpeta
|  |  |  | Real | 2024-09-27
| PROJ |  | Firma de entrega/Inicio de producción / Sign-OFF/SOP: | Plan | 2025-01-01 | Closed on time | OK | 2.7778
|  |  |  | Real | 2024-10-10
|  |  | Entregables/ Deliverables |  |  | DECISION | OK | 25
| QE/PE | ETAPA 5 / STAGE 5 | 21.- Reducción de variación / Reduced Variation: | Plan | 2025-05-01 | Closed on time
|  |  |  | Real | 2025-02-15
| QE |  | 22.- Mejora en satisfacción del cliente / Improve customer satisfaction: | Plan | 2025-05-01 | Closed on time
|  |  |  | Real | 2025-03-15
| QE |  | 23.- Mejora de envíos y servicio / Improved delivery and service: | Plan | 2025-05-01 | Closed on time
|  |  |  | Real | 2025-04-12
6.16 | QE/PE |  | 24.- Uso efectivo de lecciones aprendidas/Mejores prácticas / Effective use of Lesson Learned/Best practice | Plan | 2025-05-01 | Closed on time
|  |  |  | Real | 2025-01-16
| PROJ |  | 25.- Entrega formal de proyecto a producción / Formal project delivery to production: | Plan | 2025-05-01 | Closed on time
|  |  |  | Real | 2024-10-04
| PROJ |  | Revisión de etapa / Stage Revision | Plan | 2025-05-01 | NEEDS ACTION
Real
|  |  | Entregables/ Deliverables |  |  | DECISION |  | 0
Note on D10: Andrea Herrera: Mínimo de información requerida de etapas previas (Centro de Diseño) / Minimum information required from previous stages (Design Center).

## DATA (hidden)
|  | Project leader: | E-MAIL
|  | Giovanna Leal | Giovanna.leal@johnsonelectric.com
|  | Andrea Herrera | Andrea.herrera@johnsonelectric.com
Process Engineer: | G3.0 | Roberto Ramos | Roberto.ramos@johnsonelectric.com
| G3S | Roberto Ramos | Roberto.ramos@johnsonelectric.com
| G3.5 | Roberto Ramos | Roberto.ramos@johnsonelectric.com
| STW | Felipe Ornelas | Felipe.ornelas@johnsonelectric.com
| EVD | Mario Silva | Mario.silva@johnsonelectric.com
| EXB | Mario Silva | Mario.silva@johnsonelectric.com
HP
| LAMINATION | Carlos Ramos | Carlos.ramos@johnsonelectric.com
| INJECTION | Luis Sánchez | Luis.sanchez@johnsonelectric.com
| CFM | Luis Cortés | Luis.cortes@johnsonelectric.com
Quality Engineer: | G3.0 | Guadalupe Reyes | Guadalupe.reyes@johsonelectric.com
| G3S | Ricardo Rivas | Ricardo.rivas@johnsonelectric.com
| G3.5 | Elias Varela | Elias.varela@johnsonelectric.com
| STW | Guadalupe Reyes | Guadalupe.reyes@johsonelectric.com
HP
| EVD | Guadalupe Reyes | Guadalupe.reyes@johsonelectric.com
| EXB | Guadalupe Reyes | Guadalupe.reyes@johsonelectric.com
| LAMINATION | Elias Varela | Elias.varela@johsonelectric.com
| INJECTION | Elias Varela | Elias.varela@johsonelectric.com
| CFM | Socorro Castillo | Socorro.castillo@johnsonelectric.com
Supplier Quality Engineer: |  | Diego Alonso | Diego.alonso@johnsonelectric.com
|  | Diego Alonso | Diego.alonso@johnsonelectric.com
Material management: |  | Adrianna Miramontes | Adrianna.miramontes@johnsonelectric.com
|  | Adrianna Miramontes | Adrianna.miramontes@johnsonelectric.com
SCS Procurement: |  | Eliazar González | Eliazar.gonzalez@johnsonelectric.com
EHS Representative: |  | Noel Ramírez | Noel.ramirez@johnsonelectric.com
Finance rep: |  | Alejandra Villa | Alejandra.villa@johnsonelectric.com
Foreign trade compliance |  | Mireya Ramírez | Mireya.ramirez@johnsoneeltric.com
Material Management: |  | Adrianna Miramontes | Adrianna.miramontes@johnsonelectric.com
Training Coordinator: |  | Goretti Pérez | Goretti.perez@johnsonelectric.com
Production Representative: |  | Carlos Jiménez | Carlos.jiménez@johnsonelectric.com
|  | Fermin Flores | Fermin.flores@johnsonelectric.com
Customer Quality Engineer: |  | Nora Ramírez | Nora.ramirez@johnsonelectric.com
Customer Quality Engineer: |  | Julieta Solis | Julieta.solis@johnsonelectric.com
Jean Christophe Melmies | Jean.christophe.melmies@johnsonelectric.com
Carlos Torres | Carlos.torres@johnsonelectric.com
Juan Carlos Arizpe | Juancarlos.arizpe@johnsonelectric.com
Óscar Contreras | Oscar.contreras@johnsonelectric.com
Bernardo Marines | Bernardo.marines@johnsonelectric.com
Gabriela Molina | Gabriela.molina@johnsonelectric.com
Aldo Raygoza | Aldo.raygoza@johnsonelectric.com
Carlos Torres | Carlos.torres@johnsonelectric.com
Juan Carlos Arizpe | Juancarlos.arizpe@johnsonelectric.com
Óscar Contreras | Oscar.contreras@johnsonelectric.com
Bernardo Marines | Bernardo.marines@johnsonelectric.com
Gabriela Molina | Gabriela.molina@johnsonelectric.com

## Stage2
| #REF! |  |  | NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
Información preliminar/ Preliminary information
1 | ¿Se cuenta con un CFT completado? / Is there a CFT completed? | X |  |  |  | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
2 | ¿Se cueta con el DFMEA completo? / Is there a DFMEA completed? | X |  |  |  | Ingeniero de diseño / Design Engineer
3 | ¿Se cuenta con un BOM Preliminar? / Is there a Preliminary BOM? | X |  |  |  | Ingeniero de diseño / Design Engineer
4 | ¿Los dibujos están disponibles? / Are the drawings availables? |  | X |  | Pendiente dibujos de empaque terminados | Ingeniero de diseño / Design Engineer
5 | ¿Se cuenta con las listas del equipo disponibles? / Are equipment lists available? | X |  |  | Compartido por China ya en carpeta APQP | QE/PE
6 | ¿Se cuenta con un Team Feasibility Commitment firmado? / Is there a Team Feasibility Commitment signed? |  | X |  | Pendiente de firmas | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
7 | ¿Hay lecciones aprendidas documentadas?/ Are there lessons learnt documented? |  |  |  |  | QE/PE
8 | ¿Se cuenta con el Manual de Proveedor? / Is there a Customer Supplier Manual? | X |  |  | Ya en carpeta APQP | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
9 | ¿Se proporcionó el Reporte DV?/ Was The DV Report provided? | X |  |  | Ya en carpeta APQP | Ingeniero de diseño / Design Engineer
10 | ¿Se cuenta con el dibujo de cliente?/ Is the Customer Drawing available? |  | X |  | Se solicitara dibujos de cliente | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
Dibujos Ingenieriles / Engineering Drawings
11 | ¿Están las características especiales marcadas en el dibujo y soportadas en el plan de control? / Are special characteristics marked in the drawing and supported in control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
12 | ¿Puede la tecnología de inspección medir todos los requerimientos del dibujo? / Can inspection technology measure all design requirements? | X |  |  |  | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
13 | ¿Las tolerancias son compatibles con los estándares de manufactura? DIN ISO 2768 / Are tolerances compatible with accepted manufacturing standards? | X |  |  |  | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
14 | ¿El cliente aprobó el dibujo de JE? / Customer approved the JE drawing? | X |  |  |  | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
Componentes nuevos / New components
15 | ¿La lista de los componentes nuevos se encuentra disponible? / Is the list of new components available? (New components format) | X |  |  | Sourcing Strategy | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
16 | ¿Esta lista está alineada con el archivo de seguimiento de RFQ de procuramiento? Is this list aligned with the RFQ tracker file from procurement? | X |  |  |  | Procuramiento de SCS / SCS Procurement
17 | ¿Se conocen los proveedores de los nuevos materiales? / Are new materials suppliers known? | X |  |  |  | Procuramiento de SCS / SCS Procurement
18 | ¿Las características especiales del material son identificadas? / Are special material characteristics identified? | X |  |  |  | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
19 | ¿Se ha considerado el tiempo de entrega de los materiales en los milestones? / Has lead time of materials been considerated in milestones? | X |  |  |  | Procuramiento de SCS / SCS Procurement
20 | ¿Se cuentan con todas las QRs aplicables para nuevos componentes disponibles ? / Do applicable QRs exist for new components availability? |  |  |  |  | Procuramiento de SCS / SCS Procurement
21 | ¿Los TP de nuevos componentes están disponibles? / Are New components TP available? | X |  |  |  | Representante de finanzas / Finance representative
Lista preliminar de características del cliente / Preliminary Customer Characteristics List:
22 | ¿La lista preliminar de características del cliente se encuentra disponible? / Is the list opreliminary customer characteristics available? (New components format) |  | X |  |  | Ingeniero de diseño / Design Engineer
23 | ¿Esta lista se encuentra avalada por la firma del cliente? / Is this list endorsed by customer signature? |  | X |  |  | Ingeniero de diseño / Design Engineer
Al programa / To program
Resultados / Results

## 00 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se tiene un dibujo congelado con la última revisión para completar el IICL? / Is there a frozen drawing with the last revision to complete the IICL? | X |  |  |  | Ingeniero de Proyectos / Project Engineer
2 | ¿Se cuenta con el formato de IICL para los nuevos componentes? / Is the IICL for new components available? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Se cuenta con el paquete PPAP y PSW de los nuevos componentes? / Is PPAP package and PSW for new components available? |  | X |  | Pendiente Valve Seal WK40 | Ingeniero de Calidad de Proveedores / Supplier Quality Engineer
4 | ¿El IMDS correcto de los componentes está disponible en el portal de JEMX? / Is the right IMDS available in JEMX portal? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad de Proveedores / Supplier Quality Engineer
Al programa / To program
Resultados / Results

## 01 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se cuentan con especificaciones de empaque del cliente? / Is packaging specification from customer available? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
2 | ¿El empaque mantiene el rendimiento y características del producto durante el empaque, tránsito y desempaque? / Does packaging keep the performance and product characteristics during packaging, transit and unpackaging? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
3 | ¿Se consideran las especificaciones desde el pallet hasta las particiones internas? / Are considered the specifications from the pallet to the internal partitions? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
4 | ¿Se consideran las regulaciones del empaque para los países a los que se exportará el producto? / Are considered packaging regulations for the countries to which the product will be exported? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 02 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Son requeridos cambios en el SGC para producir el producto? / Are changes required in the QMS for product manufacturing? |  | X |  | Cambios no requeridos | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Se conoce quién es el contacto de calidad con el cliente? / Is customer quality contact known? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Se conoce quién es el contacto de calidad con proveedores? / Is Suppliers Quality contact known? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿Se conocen los requerimientos específicos del cliente? (manual de proveedor) / Are customer specific requirements known? (supplier manual)? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 03 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7511
1 | ¿Ilustra el diagrama de flujo la secuencia de producción completa desde la recepción hasta el embarque incluyendo los procesos y servicios que lo soportan? / Does Flowchart show the full production sequence from receipt to shipping including those processes and services supporting it? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
2 | ¿Se incluyen en el diagrama de flujo los puntos de revisión del plan de control y PFMEA? / Are checkpoints of PCP and PFMEA included in the flowchart? |  | X |  | Pendiente de revision | Process Engineer / PE
3 | ¿El diagrama de flujo muestra el tipo de traslado del producto entre operaciones? / Is transfer type of product between operations shown in flow chart? | X |  |  | Ya en carpetas APQP | Process Engineer / PE
4 | ¿El diagrama de flujo ha sido controlado? / Have been Process flow chart controlled? |  | X |  |  | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 04 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se identifican todos los procesos y los puntos de inspección requeridos? / Are all required processes and inspection points identified? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
2 | ¿Han sido claramente identificadas las áreas para todo el material y el equipo necesario para cada operación en la distribución de piso? / Have clearly marked areas for all material and equipment needed at each operation been identified in layout distribution? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
3 | ¿Hay suficiente espacio para todo el equipo? / There is enough space for all equipment? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
4 | ¿Las áreas de inspección son del tamaño e iluminación adecuada? / Have the inspection areas a proper dimension and lighting ? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
5 | ¿Las áreas de retención son adecuadas? / Are retention areas adequate? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
6 | ¿Los puntos de inspección están localizados para prevenir el envío de productos no conformes? / Are inspection points located to prevent shipment of nonconforming products? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
7 | ¿Son los procesos libres de agentes contaminantes? / Are processes free of contaminating agents? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
8 | ¿Son los procesos diseñados para evitar la mezcla de productos? / Are the processes designed to avoid products mix? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
9 | ¿Se ha realizado el formato de requisición de personal necesario? / Has headcount format been made to request needed DL? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
10 | ¿Se cuenta con el plan de reclutamiento disponible por parte de RH? / Is recruitment plan by HR available? | X |  |  |  | Coordinador de Entrenamiento / Training Coordinator
11 | ¿Ha sido controlado como "Pre-producción"? / Have been it controlled as "Pre-production"? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 05 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7332B
1 | ¿Se establece la relación entre las operaciones del proceso y las características del producto? / Is the relationship between process and product characteristics established? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
2 | ¿Se identifican aquellas características criticas? / Are critical characteristics identified? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
3 | ¿Ha sido controlado? / Have been it controlled? |  | X |  | 3rd wk september | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 06 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7332 F7514G
1 | ¿El PFMEA se preparó por el CFT?/ Was the PFMEA prepared by CFT? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
2 | ¿Se han considerado controles apropiados para atender los modos de falla? / Have appropriate controls been considered to attend all the failure modes? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
3 | ¿Todas las operaciones enlistadas en el PFMEA coinciden con el Flow Chart? / Are all the operations listed in PFMEA matching with Flow Chart? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
4 | ¿Se marcan de manera consitente las características especiales de acuerdo a la simbología y requerimientos del cliente y/o dibujos? / Are special characteristics marked and are consistent with the symbolism, customer requirements and/or drawings? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
5 | ¿La revisión corresponde a la definida en los dibujos? / Does revision correspond to the defined in drawings? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
6 | ¿Son los planes de mantenimiento preventivo derivados del análisis del PFMEA? / Are preventive maintanance plans derived from PFMEA? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
7 | ¿Los valores para la evaluación de SOD están refereciados al manual de la AIAG? / The values for the SOD evaluation are referenced to the AIAG Manual? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
8 | ¿El nivel de prioridad se decide en base al Método de límite de riesgo (RLM)? / Is priority level based on the Risk Limit Method? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
9 | ¿Existen acciones definidas para la disminución del riesgo para el top identificado? / Does defined actions exist for the top risk decrease? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
10 | ¿Las acciones están enfocadas hacia la reducción del nivel de prioridad "más bajo riesgo (3)"? / Is the aim for the actions focused towards the reduction of priority level "lowest risk (3)"? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
11 | ¿Las matrices del nivel de prioridad se usan correctamente? / Are priority level matrices used correctly? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
12 | ¿La fórmula para el cálculo del RPN es la correcta? (SxOxD) / Is the formula for the calculation of RPN correct? (SxOxD) | X |  |  |  | Process Engineer / PE
13 | ¿Ha sido controlado? / Have been it controlled? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 07 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7511
1 | ¿Son los controles identificados en el PFMEA incluidos en el plan de control? / Are the controls identified in the PFMEA included in the control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Todas las operaciones y estaciones son trazables entre FMEA, Process Flow Chart y Control Plan? / Are all operations and stations traceable between PFMEA, Process Flow Chart and Control Plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Se identifican los requerimientos de pruebas de ingeniería y dimensionales en el plan de control? / Are the requirements for engineering and dimensional tests identified in the control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿Están disponibles los equipos de pruebas y gages marcados en el plan de control? / Are test equipment and gages listed in control plan available? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
5 | ¿Se define la cantidad de piezas necesaria para pruebas? / Is defined necessary quantity of pieces for tests? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
6 | ¿Son los planes de control correctamente identificados para pre-lanzamiento? / Are control plans properly identified as pre-launch? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
7 | ¿La revisión corresponde a la definida en los dibujos? / Does revision correspond to the defined in drawings? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
8 | ¿Se marcan de manera consitente las características especiales de acuerdo a la simbología y requerimientos del cliente y/o dibujos? / Are special characteristics marked and are consistent with the symbolism, customer requirements and/or drawings? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
9 | ¿Existen planes de reacción definidos en el plan de control y son realizables? / Are achievable reaction plans defined in control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
10 | Si se requiere, el cliente ha aprobado el plan de control? / If required, has the customer approved the control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
| ¿El Control Plan hace referencia a los parámetros de procesos listados en la Matriz de Características? / Does Control Plan reference to the process parameters listed in the Characteristic Matrix? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
12 | ¿Ha sido controlado? / Have been it controlled? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 08 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes |  |  | No |  |  | N/A |  |  | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7512A WI 7512B II F7514M PMWI F7512B QICL F8530 VA
|  | Calidad / Quality | Procesos / Processes | Mantenimiento / Maintenance | Calidad / Quality | Procesos / Processes | Mantenimiento / Maintenance | Calidad / Quality | Procesos / Processes | Mantenimiento / Maintenance
1 | ¿Las instrucciones aplicables están disponibles para todas las operaciones/inspecciones? / Are applicable instructions available? | X | X | X | [7 empty] | PE / QE / MT
2 | ¿Se incluyen imágenes y diagramas en las instrucciones? / Are pictures and diagrams included in WI? | X | X | X | [7 empty] | PE / QE / MT
3 | ¿Se cuenta con instrucciones de inspección? / Are inspection instructions available? | X | X | [8 empty] | PE / QE / MT
4 | ¿Se determinan las frecuencias de las acciones conforme al plan de control y FMEA? / Are actions frequencies determined according to control plan and FMEA? | X | X | X | [7 empty] | PE / QE / MT
5 | ¿Se determinan el número de muestras conforme al plan de control y FMEA? / Are sample sizes determined according to control plan and FMEA? | X | X | [8 empty] | PE / QE / MT
6 | ¿Existen planes de reacción documentados en caso de detección de alguna no conformidad? / Are reaction plans documented in case a non-conformance detected? | X | X | X | [7 empty] | PE / QE / MT
7 | ¿Número de documento es legible y rastreable? / Is document number legible and traceable? | X | X | X | [7 empty] | PE / QE / MT
8 | ¿Las instrucciones cuentan con el sello de documento controlado? / Are these instructions stamped as controlled document? | X | X | X | [7 empty] | PE / QE / MT
9 | ¿Se encuentran las instrucciones disponibles en el área de trabajo? / Are instructions available in work area? | X | X | X | [7 empty] | PE / QE / MT
10 | ¿Se cuentan disponibles los manuales de maquinaria y proceso? / Are machinery and process manuals available? |  | X | X | [7 empty] | PE / MT
11 | ¿Se cuenta con evaluación documentada del entrenamiento y evaluación de los empleados en estas instrucciones de trabajo? / A documented training assessment for employees about work instructions exist? |  | X | [8 empty] | Coordinador de entenamiento / Training Coordinator
Al programa / To program
Resultados / Results

## 09 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7360
1 | ¿Se desarrolla el plan del Análisis del Sistema de Medición a partir del plan de control? / Is a MSA plan developed according to Control Plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿El alcance de laboratorio cubre las pruebas y mediciones descritas por el plan de control? / Are the tests and measurements according to the control plan, covered by laboratory scope? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Los instrumentos se derivan del control plan y su fecha de calibración es vigente? / Are instruments derived from Control plan and its calibration date is not expired yet? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿El ingeniero de calidad está capacitado para llevar a cabo estudios de MSA? / Is QE trained to perform MSA studies? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 10 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7360
1 | ¿Son las características evaluadas derivadas del plan de control? / Are the evaluated characteristics derived from control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Son las características evaluadas derivadas de requerimientos del cliente? / Are the characteristics evaluated derived from cutomer requirements? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Las características con inspección 100% se excluyen del SPC, a menos que el cliente especifique lo contrario? / Characteristics with 100% inspection are excluded from SPC. unless otherwise specified by customer? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿Se consideran los índices de Ppk/Cpk establecidos por los clientes? / Are the customer established Ppk/Cpk indexes considered ? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
5 | ¿El ingeniero de calidad está capacitado para llevar a cabo estudios de SPC? / Is QE trained to perform SPC studies? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 11 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F5620B F8510
1 | ¿Se cuentan con registros de las reuniones periódicas del equipo multidisciplinario?/ Are follow up meetings records conducted by the CFT available? | X |  |  |  | Líder del proyecto / Project leader
2 | ¿El personal requerido para la operación de acuerdo al SWS, además de Staff ha sido solicitado? / The personnel required for the operation according to the SWS has been requested? | X |  |  |  | Gerente de operaciones / Operations Manager
3 | ¿Se cuenta con el plan de reclutamiento disponible por parte de RH? / Is recruitment plan by HR available? |  |  | X |  | Gerente de Recursos Humanos / Human Resources Manager
4 | ¿Se asegura que las características específicas del cliente son consideradas en los documentos aplicables para calidad? / Have customer specific characteristics been considered in applicable documents for quality? | X |  |  |  | Gerente de Calidad / Quality Manager
5 | ¿El ingeniero de calidad está capacitado para llevar a cabo estudios de MSA y SPC? / Is QE trained to perform MSA and SPC studies? | X |  |  |  | Gerente de Calidad / Quality Manager
6 | ¿Se cuentan con todas las QRs aplicables para nuevos componentes disponibles ? / Do applicable QRs exist for new components availability? | X |  |  |  | Gerente de SCS / SCS Manager
7 | ¿Se cuenta con el archivo de RFQ tracker disponible? / Is RFQ tracker file available? | X |  |  |  | Gerente de SCS / SCS Manager
8 | ¿Los TP de nuevos componentes están disponibles? / Are New components TP available? | X |  |  |  | Gerente de Finanzas / Finance Manager
Al programa / To program
Resultados / Results

## 12 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7360
1 | ¿Durante la etapa 3 existieron "situaciones del cliente"? / During stage 2, did "customer situations" exist? |  | X |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | En caso afirmativo, ¿Se encuentra documentado? / If so, is it documented? |  |  | X |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿El seguimiento del caso está actualizado? / Is case follow up updated? |  |  | X |  | Ingeniero de Calidad / QE
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Al programa / To program
Resultados / Results

## Stage 3
Revisión de Etapa 3 / Stage 3 Review
Cliente/Customer: |  | Stellantis | Fecha/Date:
Nombre del proyecto/Project Name: |  | Dahlia Valve Stellantis | Número de parte/Part Number: | 1722-EJB0033
Si/Yes | No | Requerimiento/Requirement | Comentarios/Comments
X |  | ¿Todos los puntos del APQP Checklist en la etapa revisada están cerrados? / Are all items of the APQP Checklist closed in the reviewed stage?
X |  | ¿Todos lo entregables de la etapa revisada fueron validados y auditados por el equipo de proyecto? / All deliverables of the reviewed stage were validated and audited by the project team?
X |  | ¿Los entregables fueron completados en tiempo de acuerdo a la línea de tiempo del cliente? / Were deliveries completed on time according to customer timeline?
Fecha / Date |  | Conclusión / Conclusion | Comentarios /Comments
| Cierre/ Close | El proyecto puede cerrarse.
| Desviación / Deviation | Algunas situaciones menores quedarán abiertas y documentadas en el W3 de la línea
| Abierto/ Open | La evidencia de cierre no es suficiente, la revisión necesita reprogramarse
Stage 3 Responsibles
Aprobaciones/Approvals: |  | Position | Name | Email
|  | Project Engineer: | Eduardo Tejeida | eduardo.tejeida@johnsonelectric.com
|  | Quality Engineer: | Gabriel Romero | gabriel.romero@johnsonelectric.com
|  | Process Engineer: | Jesus Urena | jesus.urena@johnsonelectric.com
|  | Project Leader: | Eduardo Tejeida | eduardo.tejeida@johnsonelectric.com
Manufacturing site Management
Aprobaciones/Approvals: |  | Position | Name | Email
|  | Operations Manager: | Fermin Flores | fermin.flores@johnsonelectric.com
|  | Quality Manager: | Rodrigo Rabelo | rodrigo.rabelo@johnsonelectric.com
|  | Materials Manager: | Juan Carlos Arizpe | Juancarlos.arizpe@johnsonelectric.com
|  | SCS Manager: | Kevin Swisher | kevin.swisher@jonsonelectric.com
|  | Finance Manager: | Bernardo Marines | Bernardo.marines@johnsonelectric.com
|  | HR Manager: | Claudia Castañeda | claudia.castaneda@johnsonelectric.com
#REF!

## 13 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7360
1 | ¿Es el material usado derivado de proveedores aprobados? / Is the material used from approved suppliers? | X |  |  |  | ICP / SQE
2 | ¿Es el material usado el mismo que se usará para la producción normal?/Is the material used the same that will be used for normal production? | X |  |  |  | Procuramiento SCS / SCS Procurement
3 | ¿Es el material suficiente para correr la producción especificada para pruebas? / Is enough material to run specific production for trials? | X |  |  |  | Líder del proyecto / Project leader
4 | ¿La producción de muestras se hizo OT-OP?/ Was sample production made OT-OP? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
5 | ¿Los parámetros de las máquinas son conocidos y documentados? / Are the parameters of the machines known and documented? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
6 | ¿Las condiciones de iluminación son las adecuadas para el tipo de trabajo realizado? / ¿Are lighting conditions adequate for work type realized ? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
7 | ¿Está definido el rate de producción esperado? / Is the expected production rate defined? | X |  |  |  | Líder del proyecto / Project leader
8 | ¿Está definido el takt time de la línea? / Is takt time line defined? | X |  |  |  | Líder del proyecto / Project leader
9 | ¿El índice de scrap es definido debajo del permitido 0.35%? / Is scrap index defined to be lower than 0.35 %? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
10 | ¿El tiempo muerto de la línea de producción es definido debajo del permitido 10%? / Is downtime metric defined in production line? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 14 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | WCAL-110803 ANOVA F7600B L&S F7600F Atributos
1 | ¿Las partes seleccionadas repesentan la variacion total del proceso? / Are these parts representative of the whole process variation? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Se lleva a cabo el proceso de medición de acuerdo a R&R? / Is the R&R process followed up? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿El NDC del estudio es => a 5? / Is the NDC => to 5? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿La gráfica X-R por operador muestra más del 50% de los puntos por encima de los límites de punto ciego? / Are the points in the X-R chart out of the blind point over 50%? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
5 | ¿La gráfica R por operador muestras todos los puntos dentro de los límites de control? / Are all the points in the operator's R chart within the control limits? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
6 | ¿Los cambios en la gráfica R indican una buena resolución del instrumento? / Are the changes in the R chart an indication of a proper instrument resolution? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
7 | En la gráfica operador contra muestra no se denotan interacciones grandes entre el usuario y la pieza? / In the appraiser vs part chart, is it shown a big interaction between them? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
8 | La gráfica de mediciones entre operadores no muestra variaciones importantes? / Does the measurements between appraisers chart show significant variation? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
9 | ¿El porcentaje de variación del estudio está por debajo del 10%? / Is the study variation percentage below 10%? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 15 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F8231 Pre-SPC
1 | ¿Atienden los índices de Pp, Cp, Ppk y Cpk los requerimientos de los clientes? / Are Pp, Cp, Ppk an Cpk indexes according to customer requirements? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿El equipo utilizado para llevar a cabo las mediciones tiene registros de estudios de MSA, calibración y/o verificación? / Does the equipment used to carry out the measurements have MSA study records, calibration and/or verification? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿El número de muestras para características de desempeño es de mínimo 100? / Is the number of samples taken for performance characteristics at least of 100? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿Son las muestras tomadas de una corrida significativa? / Are the samples taken from a significant run? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
5 | ¿Para los procesos que no cumplan con el índice de Ppk, ¿se identifican las causas y hay acciones de mejora? / For processes which Ppk index is non compliant, have causes and actions been identified? |  |  | X |  | Ingeniero de Calidad / QE
6 | ¿Existe un plan de acción para las características no conformes? / Does an action plan exist for non-conforming characteristics? | X |  |  | Action plan para rechazo de actuador | Ingeniero de Calidad / QE | 2024-10-01
7 | En base a los resultados, ¿se definen las características que serán monitoreadas durante la producción regular? / Based on results, are characteristics that will be monitored during regular production defined? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 16 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se conoce el nivel de PPAP solicitado por el cliente? / Is PPAP level requested by customer known ? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | Registros de diseño / Design Record | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | Documentos de cambios de ingeniería / Engineering Change Documents | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | FMEA de diseño / Design FMEA | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
5 | Diagrama del flujo de proceso / Process Flow Diagram | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
6 | FMEA de procesos / Process FMEA | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
7 | Plan de control / Control Plan | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
8 | Estudios de MSA / MSA Studies | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
9 | Resultados dimensionales / Dimensional Results | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
10 | Resultados de pruebas de material y desempeño / Material & Performance test result | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
11 | Estudio inicial de proceso / Initial Process Study | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
12 | Documentación del laboratorio / Qualified Laboratory Documentation | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
13 | Reporte de aprobación de apariencia / Appearance Approval Report |  |  | X |  | Ingeniero de Calidad / QE
14 | Partes de muestra de producción / Sample Production Parts | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
15 | Muestra maestra / Master Sample | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
16 | Ayudas visuales / Checking Aids | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
17 | Registros de cumplimiento / Records of Compliance | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
18 | Garantía del envío de piezas / Part Submission Warrant | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
19 | Datos de IMDS / IMDS Data | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 17 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se tiene un plan de pruebas de PV desarrollado por ingeniería? / Is a PV test plan developed by engineering? | X |  |  |  | Equipo de calidad para lanzamientos
2 | ¿La evaluación del dimensional de las partes está disponible? / Is parts dimensional test available? | X |  |  |  | Equipo de calidad para lanzamientos
3 | ¿La evaluación del desempeño de las partes está disponible? / Is parts performance test available? | X |  |  |  | Equipo de calidad para lanzamientos
4 | ¿Los resultados del PV test son satisfactorios? / Are PV test results satisfactory? | X |  |  |  | Equipo de calidad para lanzamientos
Al programa / To program
Resultados / Results

## 18 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se ejecutan pruebas de transportación para validar la efectividad del empaque? / Are transportation tests performed to evaluate the packaging effectiveness? | X |  |  | Prueba en desarrollo | Process Engineer / PE | 2024-11-01
2 | ¿Se evalúa la efectividad del empaque en cuanto a la protección del producto bajo condiciones normales? / Is the packaging effectiveness evaluated in terms of product protection under normal conditions? | X |  |  | Prueba en desarrollo | Process Engineer / PE | 2024-11-01
Al programa / To program
Resultados / Results

## 19 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7511
1 | ¿Son los controles identificados en el PFMEA incluidos en el plan de control? / Are the controls identified in the PFMEA included in the control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Todas las operaciones y estaciones son trazables entre FMEA, Process Flow Chart y Control Plan? / Are all operations and stations traceable between PFMEA, Process Flow Chart and Control Plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Se identifican los requerimientos de pruebas de ingeniería y dimensionales en el plan de control? / Are the requirements for engineering and dimensional tests identified in the control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿Se define la cantidad de piezas necesaria para pruebas? / Is defined necessary quantity of pieces for tests? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
5 | ¿Son los planes de control correctamente identificados para producción? / Are control plans properly identified as production? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
6 | ¿La revisión corresponde a la definida en los dibujos? / Does revision correspond to the defined in drawings? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
7 | ¿El número de revisión del plan de control es rastreable hacia PFMEA, Diagrama de flujo, Instrucciones de trabajo? / Is the Control plan revision number traceable to PFMEA, Flowchart and WI? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
8 | Si se requiere, ¿el cliente ha aprobado el plan de control? / If required, has the customer approved the control plan? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 20 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se identifican todos los procesos y los puntos de inspección requeridos? / Are all required processes and inspection points identified? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
2 | ¿Han sido claramente identificadas las áreas para todo el material y el equipo necesario para cada operación en la distribución de piso? / Have clearly marked areas for all material and equipment needed at each operation been identified in layout distribution? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
3 | ¿Hay suficiente espacio para todo el equipo? / There is enough space for all equipment? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
4 | ¿Las áreas de inspección son del tamaño e iluminación adecuada? / Have the inspection areas a proper dimension and lighting ? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
5 | ¿Las áreas de retención son adecuadas? / Are retention areas adequate? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
6 | ¿Los puntos de inspección están localizados para prevenir el envío de productos no conformes? / Are inspection points located to prevent shipment of nonconforming products? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
7 | ¿Son los procesos libres de agentes contaminantes? / Are processes free of contaminating agents? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
8 | ¿Son los procesos diseñados para evitar la mezcla de productos? / Are the processes designed to avoid products mix? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
9 | ¿Se ha realizado el formato de requisición de personal necesario? / Has headcount format been made to request needed DL? |  |  | X | Personal reubicado de P1 | Process Engineer / PE
10 | ¿Se cuenta con el plan de reclutamiento disponible por parte de RH? / Is recruitment plan by HR available? |  |  | X | Personal reubicado de P1 | Coordinador de Entrenamiento / Training Coordinator
11 | ¿Ha sido controlado como "Producción"? / Have been it controlled as "Production"? | X |  |  |  | Process Engineer / PE
Al programa / To program
Resultados / Results

## Stage 4
Revisión de Etapa 4 / Stage 4 Review
Cliente/Customer: |  | Stellantis | Fecha/Date:
Nombre del proyecto/Project Name: |  | Dahlia Valve Stellantis | Número de parte/Part Number: | 1722-EJB0033
Si/Yes | No | Requerimiento/Requirement | Comentarios/Comments
X |  | ¿Todos los puntos del APQP Checklist en la etapa revisada están cerrados? / Are all items of the APQP Checklist closed in the reviewed stage?
X |  | ¿Todos lo entregables de la etapa revisada fueron validados y auditados por el equipo de proyecto? / All deliverables of the reviewed stage were validated and audited by the project team?
X |  | ¿Los entregables fueron completados en tiempo de acuerdo a la línea de tiempo del cliente? / Were deliveries completed on time according to customer timeline?
Fecha / Date |  | Conclusión / Conclusion | Comentarios /Comments
| Cierre/ Close | El proyecto puede cerrarse.
| Desviación / Deviation | Algunas situaciones menores quedarán abiertas y documentadas en el W3 de la línea
| Abierto/ Open | La evidencia de cierre no es suficiente, la revisión necesita reprogramarse
Stage 4 Responsibles
Aprobaciones/Approvals: |  | Position | Name | Email
|  | Project Engineer: | Eduardo Tejeida | eduardo.tejeida@johnsonelectric.com
|  | Quality Engineer: | Gabriel Romero | gabriel.romero@johnsonelectric.com
|  | Process Engineer: | Jesus Urena | jesus.urena@johnsonelectric.com
|  | Project Leader: | Eduardo Tejeida | eduardo.tejeida@johnsonelectric.com
Manufacturing site Management
Aprobaciones/Approvals: |  | Position | Name | Email
|  | Operations Manager: | Fermin Flores | fermin.flores@johnsonelectric.com
|  | Quality Manager: | Rodrigo Rabelo | rodrigo.rabelo@johnsonelectric.com
|  | Materials Manager: | Juan Carlos Arizpe | Juancarlos.arizpe@johnsonelectric.com
|  | SCS Manager: | Kevin Swisher | kevin.swisher@jonsonelectric.com
|  | Finance Manager: | Bernardo Marines | Bernardo.marines@johnsonelectric.com
|  | HR Manager: | Claudia Castañeda | claudia.castaneda@johnsonelectric.com
#REF!

## 21 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F8230D SPC F8222 LPA
1 | ¿Gráficas de control son utilizadas para identificar las causas de variación en el proceso? / Are control charts used to identify the variation causes in the process (form F8230D)? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Un análisis de las gráficas es utilizado y las acciones correctivas necesarias son tomadas para reducir la variación del proceso? / A chart analysis is used and the corrective actions needed are performed in order to reduce the process variation? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Se crean auditorías de capas para verificar que los operadores siguen los procesos de forma estándar? / Are LPAs created to verify that operators are following standardized processes? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
4 | ¿En el checklist de LPA se define la frecuencia? / Is frequency defined in LPA checklist? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 22 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se cuenta con acceso al scorecard u otro medio para medir la satisfacción del cliente hacia nosotros? / Is there access to the customer scorecard or any other means available to measure the customer satisfaction to us? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Se conoce el contacto principal de la planta con el cliente y se tienen sus datos de contacto actualizados? / Is the main contact with the customer known with the latest contact information? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
Al programa / To program
Resultados / Results

## 23 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se conocen las evaluaciones de los clientes en entregas y servicio por todo el personal directamente involucrado? / Are the service and delivery scores known by the directly involved personnel? | X |  |  |  | Ingeniero de Calidad del Cliente / Customer Quality Engineer
2 | ¿Se tienen los mecanismos definidos para abordar problemas del cliente por parte del personal involucrado? / Are the mechanisms defined for customer complaints available for the directly involved personnel? |  |  |  |  | Ingeniero de Calidad del Cliente / Customer Quality Engineer
Al programa / To program
Resultados / Results

## 24 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date
1 | ¿Se presentaron reclamos de cliente durante el desarrollo de las 5 etapas? There was customer complains during development of 5 phases? |  | X |  |  | Ingeniero de Calidad / QE
2 | ¿Las acciones correctivas de los reclamos están documentadas en PFMEA y Control plan? / Are corrective actions documented in PFMEA and Control pan? |  |  | X |  | Ingeniero de Calidad / QE
3 | ¿Existen Lecciones aprendidas documentadas de situaciones internas derivadas de safe launch? / There are lessons learned of internal situations derived of safe launch documented? | X |  |  | Action plan generado y cerrado | Ingeniero de Calidad / QE | 2024-10-05
4 | ¿Las Lecciones aprendidas están documentadas en PFMEA y Control plan? / Are lessons learned documented in PFMEA and Control plan? |  |  | X |  | Ingeniero de Calidad / QE
5 | ¿Los líderes de línea y los supervisores de producción han sido considerados en el estudio de las lecciones aprendidas? / Have been production leaders and supervisor considered in lessons learned study? | X |  |  |  | Representante de producción / Production representative
Al programa / To program
Resultados / Results

## 25 (hidden)
NOTA: Cualquier N/A debe ser justificado en los comentarios NOTE: Any N/A found must be justified in the comments.
| Requisito / Requirement | Si / Yes | No | N/A | Comentarios/Acción requerida / Comments/Action required | Responsable / Responsible | Fecha / Date | Solicitar los siguientes formatos a DCC / Request DCC the following formats | F7311F
1 | ¿El programa se ha monitoreado mínimo 3 meses? / Has the program been monitored at least for 3 months? |  |  | X |  | Líder del proyecto / Project leader
2 | ¿Existe un acuerdo de compra (PO) del herramental por parte del cliente? / Is there a purchase agreement of tooling by customer? | X |  |  |  | Líder del proyecto / Project leader
3 | Si aplica ¿El herramental/maquinaria comprado por el cliente está correctamente identificado? / If applicable, Are tooling/machines bought by customer correctly identified? | X |  |  |  | Finanzas - tool room / Finance - tool room
4 | Si aplica ¿El herramental/maquinaria está correctamente facturado con el cliente? / If applicable, Are tooling and machines correctly invoiced with customer? | X |  |  |  | Finanzas / Finance
5 | ¿Se cumple con el índice de capacidad establecido por el cliente? / Is Cpk compliant according to customer requirements? | X |  |  |  | Líder del proyecto / Project leader
Al programa / To program
Resultados / Results

## Stage 5
Revisión de Etapa 5 / Stage 5 Review
Cliente/Customer: |  | Stellantis | Fecha/Date:
Nombre del proyecto/Project Name: |  | Dahlia Valve Stellantis | Número de parte/Part Number: | 47392
Si/Yes | No | Requerimiento/Requirement | Comentarios/Comments
X |  | ¿Todos los puntos del APQP Checklist en la etapa revisada están cerrados? / Are all items of the APQP Checklist closed in the reviewed stage?
X |  | ¿Todos lo entregables de la etapa revisada fueron validados y auditados por el equipo de proyecto? / All deliverables of the reviewed stage were validated and audited by the project team?
X |  | ¿Los entregables fueron completados en tiempo de acuerdo a la línea de tiempo del cliente? / Were deliveries completed on time according to customer timeline?
Fecha / Date |  | Conclusión / Conclusion | Comentarios /Comments
| Cierre/ Close | El proyecto puede cerrarse.
| Desviación / Deviation | Algunas situaciones menores quedarán abiertas y documentadas en el W3 de la línea
| Abierto/ Open | La evidencia de cierre no es suficiente, la revisión necesita reprogramarse
Stage 3 Responsibles
Aprobaciones/Approvals: |  | Position | Name | Email
|  | Project Engineer: | Eduardo Tejeida | eduardo.tejeida@johnsonelectric.com
|  | Quality Engineer: | Gabriel Romero | gabriel.romero@johnsonelectric.com
|  | Process Engineer: | Jesus Urena | jesus.urena@johnsonelectric.com
|  | Project Leader: | Eduardo Tejeida | eduardo.tejeida@johnsonelectric.com
Manufacturing site Management
Aprobaciones/Approvals: |  | Position | Name | Email
|  | Operations Manager: | Fermin Flores | fermin.flores@johnsonelectric.com
|  | Quality Manager: | Rodrigo Rabelo | rodrigo.rabelo@johnsonelectric.com
|  | Materials Manager: | Juan Carlos Arizpe | Juancarlos.arizpe@johnsonelectric.com
|  | SCS Manager: | Kevin Swisher | kevin.swisher@jonsonelectric.com
|  | Finance Manager: | Bernardo Marines | Bernardo.marines@johnsonelectric.com
|  | HR Manager: | Claudia Castañeda | claudia.castaneda@johnsonelectric.com
#REF!

## Buy off preparation checklist (hidden)
Buy off Checklist
| BU: | #REF! |  |  |  | Part number / Tool / Line: | 1722-EJB0033 |  |  | / |  |  | / | Dahlia Valve | [8 empty] | Review & Approved PE: | Jesus Urena
| Champion: |  |  |  |  | Asset / Serial Number: | [16 empty] | Review & Approved QE: | Gabriel Romero
| Creation: |  |  |  |  | Type of Equipment/Line: | [16 empty] | Review & Approved LM: | Mohamed Niaz
No | Categories | Description | Abbreviation | Priority level | Accountability | [14 empty] | CnS Applicable | FINAL ASSEMBLY Applicable | Advanced receiving | Counterpart contact | Sub-criteria | Status in %
[5 empty] | Business Development Management (BDM) | SDE/SQA (SQE Director) | Finance/Controller | COE Expert | Project / Program Mgr. /Director (PjM) | Engineering Manager (EM) | Design Eng.(DE) | Process Engineering (PsE) | Production Engineering (PE) | Quality & Reliability (QE) | Preventive Maintenance | Order Management Centre (OMC) | Production Material Control (PMC) | Test Engineering | Logistic
1 | Process | Bill of Material | BOM | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | Yes | TBD | a) actual and unique BOM list b) responsible person (Engineering, Planning); CFT Team c) check BOM with existing condition d) BOM must be revised in advance e) aligned with drawing |  | Legend: | R - Responsible; For actually doing C - Consulted; Provide consultation and assistance
2 | Product | Drawings |  | High | [6 empty] | R | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | Yes | TBD | a) collect official drawing from DCC b) set up receiving site users/access c) outline, subassembly, components
3 | Product | Product and Process Special Characteristics Matrix | SX Matrix | Medium | [6 empty] | R |  |  | R | [5 empty] | No | Yes | Yes | TBD | a) KPC must be according to outline drawing b) verification of SPC points
4 | Product | Design Failure Mode and Effect Analysis | DFMEA | Medium | [6 empty] | R | C |  | C | [5 empty] | No | Yes | Yes | TBD
5 | Process | Operation Sheet | OS | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD
6 | Process | Specification Card | SC | High | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | No | Yes | / | TBD
7 | Product | Production Routing | ERP | Medium | [7 empty] | R | [7 empty] | No | Yes | Yes | TBD
8 | Process | Process Manual | PM | High | [7 empty] | R | [7 empty] | No | Yes | Yes | TBD | a) check PM revision b) check PM actuality by depending Buy off line c) check specification, process name etc. with related documents
9 | Process | Process Failure Mode and Effect Analysis | PFMEA | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | Yes | TBD | a) check actuality of PFMEA b) check specification, process name etc. with related documents
10 | Process | Process Flow Chart | PFC | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check PFC revision b) check PFC actuality by depending with Buy off line c) check specification, process name etc. with related documents
11 | Quality | Test Operation Instruction | TOI | High | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
12 | Quality | Outgoing Inspection Standard | OIS | High | [9 empty] | R | [5 empty] | No | Yes | / | TBD | a) check actuality b) check specification, process name etc. with related documents
13 | Process | Lessons learned/One Point Lecture | OPL | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check implementation
14 | Quality | Quality Work Instruction | QWI | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check actuality of QWI
15 | Quality | Process Control Plan | PCP | High | [7 empty] | C |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | Yes | TBD | a) check PCP revision b) check PCP actuality by depending with Buy off line c) check specification, process name etc. with related documents
16 | Process | Preventive Maintenance Work Instruction and PM Card | PMWI / PMCard | High | [7 empty] | R |  |  | R |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD | a) check PMWI by depending with Buy off line
17 | Process | Desviación / Deviation | SWS | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check actuality by depending with Buy off line
18 | Product | Equipment check list for Operator | TPM | Medium | [7 empty] | R | R | [6 empty] | Yes | Yes | / | TBD
19 | Machine/Tool/Fixture | Should Be Condition | SBC | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD | a) check should be condition content b) available and signed should be condition check list
20 | Validation | Sample Evaluation Report | SER | High | [7 empty] | C |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check sample evaluation report for related parts (Buy off)
21 | Validation | Process Capability Study | PPK/CPK | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) according requirements b) involvement od Serbian team during study
22 | Validation | Process verification (trial run) report | PV1 report | Medium | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
23 | Validation | Pilot Run/R@R Report |  | High | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) minimum 8 hours (assembly only) b) CT/TT achieved c) Overall equipment effectiveness d) produced motors - scrap or to be delivered in Serbia
24 | Quality | Part Production Approval Process | PPAP | Medium | [7 empty] | C |  | R | [5 empty] | No | Yes | / | TBD
25 | Process | Process Engineering Work Instruction | PEWI | High | [7 empty] | R | [7 empty] | No | Yes | / | TBD | a) check PEWI by depending with Buy off line b) m/c fusing/welding parameters
26 | Process | In Process Control | IPC | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | No | / | TBD | a) check IPC revision b) check IFC actuality by depending with Buy off line c) check specification, process name etc. with related documents
27 | Machine/Tool/Fixture | Machine Setting Report | MSR | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | No | / | TBD | a) check MSR by depending with Buy off line b) MSR must be signed by Buy off team c) MSR must be freezed d) check specification, process name etc. with related documents e) define all parameters, parameter tolerance f) DSC analysis after freezing MSR
28 | Process | Engineering Standard Document Control | ESDC | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
29 | Machine/Tool/Fixture | Machine Operating Instruction | MOI | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | No | / | TBD | a) not applicable if m/c the same type b) check MOI by depending with Buy off line
30 | Measuring | Measurement System Analysis | MSA | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check MSA results for related measuring equipment b) collect MSA Plan
31 | Quality | Quality Control Check List | QCCL | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | No | Yes | TBD | a) verify drawing revision from QCCL to DCC
32 | Measuring | Gauge Drawing |  | High | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) collect all gauge drawing during Buy off (Quality/Process)
33 | Measuring | Measuring Equipment Calibration Report |  | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) collect all gauge calibration reports during Buy off b) frequency, expiring date
34 | Quality | Visual Inspection Criteria/Aids | VIC | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check VIC content (must be clear) b) English version
35 | Quality | Master Defect Sample |  | High | [9 empty] | R | [5 empty] | No | Yes | / | TBD | a) collect and check functionality of all MDS b) ensure sending of samples
36 | Quality | Customer Claims List |  | High | [9 empty] | R | [5 empty] | No | Yes | / | TBD | a) collect Customer Claims list with related 8-D reports (last 5 years)
37 | Measuring | Measuring equipment list |  | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | Yes | TBD | a) check measuring equipment list before their packing b) all measuring equipment according control plan
38 | Materials | Raw Material Data Sheet |  | Medium | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | Yes | TBD | a) check availability of DS during Buy off b) check Raw Material DS actuality (revision) c) check material supplier (during Buy off production)
39 | Materials | Complete material composition used during Buy off |  | Medium | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check material lot No (plastic) b) take raw material samples (plastic/steel/rubber/chemicals)
40 | Machine/Tool/Fixture | User Manuals |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | Yes | TBD | a) must be available with Buy off b) define content of manual (spare part list, assembly drawing, exploded view, troubleshooting, preventive maintenance, maintenance material, tools, electro scheme, should be condition, safety instructions, control box flow-chart) c) split list on m/c, tool, fixture additional equipment
41 | Machine/Tool/Fixture | Spare Part Lists |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD | a) which part we exchange, where is exchanged b) time for changing c) quantity of SP d) at least 12 months e) split list on m/c, tool, fixture additional equipment g) provide information if tool is from external supplier
42 | Machine/Tool/Fixture | Modification of m/c after Buy off |  | Medium | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) any modification is NOT ALLOWED b) require new Buy off if there is any modification
43 | Machine/Tool/Fixture | Machine Qualification Report |  | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) mandatory either machine is produced by JE or external supplier
44 | Machine/Tool/Fixture | Tooling Assembly Drawing |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD
45 | Machine/Tool/Fixture | M/C , Fixture Assembly Drawing |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD
46 | Machine/Tool/Fixture | PLC programs/codes |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD | a) mandatory English version b) available in Europe
47 | Machine/Tool/Fixture | M/C, fixtures, tooling incident history |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD
48 | Machine/Tool/Fixture | Preventive Maintenance records |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD | a) PM records from last 12 months translated into English
49 | Machine/Tool/Fixture | Spare M/C, fixtures, tooling for changeover, overhauling |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD
50 | Machine/Tool/Fixture | Spare Part kit for 6 months (Tooling, M/C, Fixture) |  | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD
51 | Machine/Tool/Fixture | Detailed Packing List (M/C, Fixtures, spare parts...) |  | High | [7 empty] | R |  |  | C |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD | a) check packing list with shipment b) collect serial No of equipment/tools c) compare with inventory list (packing list) d) new one or used? e) are the same people are responsible for packing and unpacking
52 | Quality | Defect rate/Parts Per Milion First Pass Yield | Defective rate/PPM/FPY | High | [7 empty] | C |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) top defects b) defect history c) most critical stations
53 | Validation | Qualification of operators |  | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check matrix of qualification
54 | Process | Packing instruction for final goods |  | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) check and define packing instruction for land/sea transport
55 | Process | Consumables drawing |  | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) material specification (electrode, knifes, glue bottles, cleaning brushes etc.)
56 | Process | Poka Yoke list |  | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
57 | Quality | Last process audit/customer audit for Buy of line |  | Medium | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) example of process/product audit plan for Buy off P/N
58 | Process | Interview master |  | Medium | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
59 | Quality | Run VDA 6.3 audit on Buy off line |  | High | [9 empty] | R | [5 empty] | No | Yes | / | TBD | a) system audit b) product audit
60 | Process | Identify all offline processes |  | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
61 | Process | Detail CnS tools Buy off Schedule |  | Medium | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | No | Yes | TBD | a) must include combination matrix if the tool shared with other P/N
62 | Process | Preventive maintenance plan |  | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD
63 | Materials | Material Safety Data Sheet/Technical Data Sheet (chemical material) | MSDS/TDS | Medium | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) English translation b) not mandatory
64 | Process | Technical requirements for line installing (ESD protection, water cooling, air exhausting, liquid and dust disposal...) |  | High | [7 empty] | R | [7 empty] | Yes | Yes | Yes | TBD | a) review manufacturing handbook
65 | Process | Change Management | CM | Medium | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) Collect CR list of on going changes and separate what can be done immediately/later
66 | Process | Internal Deviation Approval list |  | High | [7 empty] | C |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
67 | Process | Procedure/List of permitted reworks |  | Medium | [7 empty] | C |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
68 | Process | Safety Audit |  | High | [7 empty] | R |  | C | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) Audit Buy off line
69 | Process | Changeover/Machine set up |  | High | [7 empty] | R |  |  | R |  |  |  |  | Yes | Yes | / | TBD | a) all set up by gauge, dummy or clear indicator on machine b) NO set up by experience allowed c) test of all different change overs/set up during buy off to verify instruction, gauges
70 | Process | Escalation |  | Medium |  |  |  |  | R | [10 empty] | Yes | Yes | / | TBD | a) machine left PRC without authorization
71 | Process | Comparison parameters |  | Medium | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
72 | Process | Maintenance Consumption Parts Periodic Replace Frequency List |  | Medium | [7 empty] | R |  |  | R |  |  |  |  | No | Yes | / | TBD
73 | Quality | Customer requirements |  | High | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | No | Yes | / | TBD
74 | Process | General Procedure 12 | GP12 | High | [7 empty] | R |  | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD
75 | Quality | Early Production Containment Control Plan | EPCCP | High | [9 empty] | R | [5 empty] | Yes | Yes | / | TBD

## Misc (hidden)
X